## Sheet1
Task Name | Start | End | Duration (days)
Scheduling | 2016-02-14 | 2016-02-15 | 1
Design Document | 2016-02-18 | 2016-02-20 | 2
UI Design | 2016-03-01 | 2016-03-02 | 1
Program Logic Diagram | 2016-03-01 | 2016-03-28 | 27
UI Coding | 2016-04-01 | 2016-04-05 | 4
Coding | 2016-04-05 | 2016-04-26 | 21
Debugging/testing | 2016-04-21 | 2016-05-05 | 14
Implementation | 2016-05-05 | 2016-05-08 | 3
Project end | 2016-05-09 | 2016-05-10 | 1
Teacher Time Restrictions | 2016-04-23 | 2016-04-28 | 5
Multiple Buildings | 2016-04-26 | 2016-04-29 | 3
Data integrity/error handling | 2016-04-26 | 2016-04-30 | 4
Move class to new building | 2016-04-26 | 2016-04-30 | 4
UI Refinement | 2016-04-16 | 2016-05-02 | 16
Event Scheduling | 2016-04-26 | 2016-05-02 | 6
Security | 2016-04-23 | 2016-05-03 | 10